## 进度总览
小辽 — 项目进程监督表
更新日期：2026-08-03 ¦ 当前阶段：Phase 0 收尾 → Phase 1 启动 ¦ 前端策略：实习生分组，节奏放缓
序号 | 模块/功能 | 优先级 | 负责人 | 依赖项 | 状态 | 计划开始 | 预计完成 | 备注
【基础设施】
1 | 项目骨架(Maven多模块) | P0 | 后端 | 无 | ✅ 已完成 | 07/31 | 07/31 | common/api/task三模块
2 | 数据库7张表+Flyway | P0 | 后端 | 无 | ✅ 已完成 | 07/31 | 07/31 | PostgreSQL+pgvector
3 | Entity+Mapper(14文件) | P0 | 后端 | DB表 | ✅ 已完成 | 07/31 | 07/31 | MyBatis-Plus BaseMapper
4 | JWT登录体系 | P0 | 后端 | 用户表 | ✅ 已完成 | 08/03 | 08/03 | TokenUtil+AuthController+UserService
5 | Docker Compose部署 | P0 | 后端 | 无 | ✅ 已完成 | 07/31 | 07/31 | PG+Redis+API三服务
6 | 企微对接代码(Java) | P0 | 后端 | 无 | ✅ 已完成 | 07/31 | 07/31 | 回调+解密+异步+发消息+卡片
7 | Docker启动验证 | P0 | 后端 | Docker | ⏳ 待开始 | - | - | 从未实际启动过，需优先验证
【后端业务接口】
8 | M1 签到情绪API | P0 | 后端 | M1表 | ⏳ 待开始 | - | - | POST签到+GET今日+GET历史
9 | M2 算术达人API | P0 | 后端 | M2表 | ⏳ 待开始 | - | - | 存游戏记录+排名
10 | M2 记忆翻牌API | P0 | 后端 | M2表 | ⏳ 待开始 | - | - | 存游戏记录+排名
11 | M2 词语连连看API | P0 | 后端 | M2表 | ⏳ 待开始 | - | - | 存游戏记录+排名
12 | M2 找不同API | P0 | 后端 | M2表 | ⏳ 待开始 | - | - | 存游戏记录+排名
13 | M3 心理练习API | P0 | 后端 | M3表 | ⏳ 待开始 | - | - | 练习列表+提交+历史
14 | M5 社区API(基础) | P1 | 后端 | -- | ⏳ 待开始 | - | - | 发帖+帖子列表+点赞
15 | M9 测评记录API | P0 | 后端 | M9表+AI | ⏳ 待开始 | - | - | 存AI测评结果+历史
【Python AI引擎】
16 | Python FastAPI骨架 | P0 | AI同事 | 无 | 📋 同事负责 | - | - | LangChain+FastAPI
17 | 主Agent(DeepSeek-V3) | P0 | AI同事 | 骨架 | 📋 同事负责 | - | - | 对话生成
18 | 副Agent(检验+训练) | P0 | AI同事 | 主Agent | 📋 同事负责 | - | - | 安全/适老/CBT检验
19 | RAG三源检索 | P0 | AI同事 | 知识库 | 📋 同事负责 | - | - | 用户画像+CBT知识+教训库
20 | Java↔Python联调 | P0 | 后端+AI | 双方就绪 | ⏳ 待开始 | - | - | RestClient调通
【前端A组(实习)】
21 | 小程序框架搭建 | P0 | 前端A(实习) | 无 | ⏳ 待开始 | - | - | 微信原生/uni-app待定
22 | 首页 | P0 | 前端A(实习) | 框架 | ⏳ 待开始 | - | - | 4入口+签到横幅+连续天数
23 | 签到情绪页 | P0 | 前端A(实习) | 首页+M1接口 | ⏳ 待开始 | - | - | 选心情+写文字+提交
24 | 心理练习列表+详情 | P0 | 前端A(实习) | 首页+M3接口 | ⏳ 待开始 | - | - | 4个练习+引导步骤+输入
25 | 测评记录页 | P0 | 前端A(实习) | 首页+M9接口 | ⏳ 待开始 | - | - | 历史测评结果+趋势
【前端B组(实习)】
26 | 脑力游戏列表 | P0 | 前端B(实习) | 框架 | ⏳ 待开始 | - | - | 4款游戏卡片入口
27 | 算术达人页 | P0 | 前端B(实习) | 游戏列表+M2接口 | ⏳ 待开始 | - | - | 计时+题目+选项+得分
28 | 记忆翻牌页 | P0 | 前端B(实习) | 游戏列表+M2接口 | ⏳ 待开始 | - | - | 翻牌配对动效
29 | 词语连连看页 | P0 | 前端B(实习) | 游戏列表+M2接口 | ⏳ 待开始 | - | - | 连线交互
30 | 找不同页 | P0 | 前端B(实习) | 游戏列表+M2接口 | ⏳ 待开始 | - | - | 点击差异+高亮
31 | 社区页 | P0 | 前端B(实习) | 框架+M5接口 | ⏳ 待开始 | - | - | 帖子流+点赞+发帖
32 | 个人进展页 | P1 | 前端B(实习) | 全部接口 | ⏳ 待开始 | - | - | 签到趋势+游戏成绩+练习记录
合计：7已完成 / 1待验证 / 20待开始 / 5同事负责

## 后端任务
后端开发任务清单
序号 | 任务 | 模块 | 接口 | 优先级 | 状态 | 预计工时 | 说明
1 | Docker启动验证 | 基础设施 | -- | P0-紧急 | ⏳ 待开始 | 0.5天 | docker-compose up → PG/Flyway/Spring Boot 全部跑通
2 | 签到-今日签到 | M1 | POST /api/checkin | P0 | ⏳ 待开始 | 0.5天 | 校验mood值+今日去重+存DB+返warm greeting
3 | 签到-查询今日 | M1 | GET /api/checkin/today | P0 | ⏳ 待开始 | 0.3天 | 查今日是否已签
4 | 签到-历史趋势 | M1 | GET /api/checkin/history | P1 | ⏳ 待开始 | 0.3天 | 近30天签到+情绪趋势
5 | 游戏-算术记录 | M2 | POST /api/game/record | P0 | ⏳ 待开始 | 0.3天 | 存游戏类型+得分+用时
6 | 游戏-排行榜 | M2 | GET /api/game/ranking | P1 | ⏳ 待开始 | 0.3天 | 好友/社区排行
7 | 练习-练习列表 | M3 | GET /api/exercise/list | P0 | ⏳ 待开始 | 0.3天 | 返回4个练习+完成状态
8 | 练习-提交练习 | M3 | POST /api/exercise/submit | P0 | ⏳ 待开始 | 0.5天 | 存用户填写内容
9 | 练习-练习历史 | M3 | GET /api/exercise/history | P1 | ⏳ 待开始 | 0.3天 | 已完成练习列表
10 | 社区-发帖 | M5 | POST /api/community/post | P0 | ⏳ 待开始 | 0.5天 | 帖子内容+存DB
11 | 社区-帖子流 | M5 | GET /api/community/posts | P0 | ⏳ 待开始 | 0.5天 | 分页+排序（热门/最新）
12 | 社区-点赞 | M5 | POST /api/community/like | P0 | ⏳ 待开始 | 0.3天 | 点赞/取消点赞
13 | 测评-存记录 | M9 | POST /api/assessment/record | P0 | ⏳ 待开始 | 0.3天 | AI返回测评结果→存DB
14 | 测评-查历史 | M9 | GET /api/assessment/history | P0 | ⏳ 待开始 | 0.3天 | 用户测评记录+趋势
15 | 企微-联调测试 | M7 | -- | P0 | ⏳ 待开始 | 1天 | ngrok暴露+企微后台配回调+端到端测试
16 | 企微-用户绑定补全 | M7 | -- | P0 | ⏳ 待开始 | 0.5天 | 企微external_userid↔users表完善

## 前端A组(实习)
前端A组 — 实习任务（节奏放缓 · 给足学习时间）
⚠️ 实习生注意：每项任务预留学习+试错时间，预计工时仅为参考，以实际掌握为准。有问题随时问，不赶进度。
序号 | 页面 | 需要后端接口 | 技术要点 | 状态 | 前置知识 | 参考工时 | 给实习生的建议
1 | 小程序框架搭建 | 验证token接口 | 微信小程序注册、项目结构、页面路由、token读取验证 | ⏳ 待开始 | HTML/CSS/JS基础 | 2天 | 先看微信小程序官方文档的"起步"章节，照例子搭，不用从头想
2 | 首页 | 无(纯展示) | 大按钮布局、签到天数展示、模块色块、flex布局 | ⏳ 待开始 | 框架OK | 2天 | 参考原型里的首页设计，先写死数据，接口好了再接
3 | 签到情绪页 | POST签到+GET今日 | 3个心情大按钮选中态、文字输入框、提交toast | ⏳ 待开始 | 首页OK+wx.request | 2天 | 先做UI，再学wx.request调接口，心情按钮用单选状态切换
4 | 心理练习列表页 | GET练习列表 | 卡片布局、已完成/推荐/新 状态标签、列表滚动 | ⏳ 待开始 | 首页OK+wx.request | 1.5天 | 和首页类似的设计思路，重点是卡片的状态区分
5 | 心理练习详情+提交 | POST提交练习 | 步骤引导UI、多行输入框、提交按钮+loading | ⏳ 待开始 | 列表页OK | 2天 | 先做步骤引导的文字排版，再做输入框，最后接接口
6 | 测评记录页 | GET测评历史 | 历史列表、简单趋势展示（可用canvas或echarts） | ⏳ 待开始 | 首页OK+图表库 | 2天 | 图表可以最后做，先用列表形式展示记录就行

## 前端B组(实习)
前端B组 — 实习任务（游戏交互为主 · 需要更多练习时间）
⚠️ 游戏交互比普通页面复杂，建议先做游戏列表，再做简单游戏（算术），最后做复杂游戏（翻牌/找不同）。
序号 | 页面 | 需要后端接口 | 技术要点 | 状态 | 前置知识 | 参考工时 | 给实习生的建议
1 | 脑力游戏列表页 | 无(纯展示) | 4个游戏卡片、图标+标签+箭头、点击跳转 | ⏳ 待开始 | HTML/CSS/JS基础 | 1.5天 | 和A组共享框架，专注于卡片布局，用原型里的设计就行
2 | 算术达人游戏页 | POST游戏记录 | 计时器(setInterval)、随机出题、4选项按钮、答对/错动效、得分、进度条 | ⏳ 待开始 | JS逻辑能力、setInterval | 3天 | 先做出题+选项的静态版本，再加计时器，动效最后做。建议先console.log调试逻辑
3 | 记忆翻牌游戏页 | POST游戏记录 | 网格布局、翻牌动画(css transform)、配对逻辑、记忆时间 | ⏳ 待开始 | CSS动画、数组操作 | 3.5天 | 难点在翻牌动画和配对逻辑，建议先用卡片正反面做基础，动画用transition
4 | 词语连连看页 | POST游戏记录 | Canvas/SVG画线、拖拽或点击连线、词语配对数据 | ⏳ 待开始 | Canvas或touch事件 | 3天 | 可以先做点击连线版（点第一个词再点第二个词连线），拖拽版后期再优化
5 | 找不同游戏页 | POST游戏记录 | 两张对比图展示、点击差异区域、圈出标记、倒计时 | ⏳ 待开始 | 图片加载、绝对定位 | 3天 | 需要UI设计师提供对比图素材，可以先用色块模拟，素材就绪再替换
6 | 社区页 | GET帖子流+POST点赞+POST发帖 | 列表滚动、点赞切换、发帖弹窗/页面、刷新加载 | ⏳ 待开始 | 列表渲染、wx.request | 2天 | 点赞按钮要处理状态切换(已赞/未赞)，发帖先做文字帖，图片帖后期
7 | 个人进展页 | 全部GET接口 | 签到趋势折线图、游戏成绩柱状图、练习完成统计 | ⏳ 待开始 | 图表库(echarts) | 2天 | 等所有接口就绪后再做，先做静态展示再换图表

## AI引擎
Python AI 引擎 — 同事负责
序号 | 任务 | 依赖 | 状态 | 备注 | 后端依赖 | 联调点
1 | Python FastAPI 骨架 | 无 | 📋 待同事启动 | LangChain + FastAPI + Docker | AiService已写好 | HTTP接口格式对齐
2 | 主Agent (DeepSeek-V3) | 骨架 | 📋 待同事启动 | 对话生成、意图识别、聊天记忆 | AiService.chat()调用 | 请求/响应格式确认
3 | 副Agent (检验+训练) | 主Agent | 📋 待同事启动 | 安全检验、适老检验、CBT检验、错误聚类→补丁 | 无直接依赖 | 检验结果格式
4 | RAG三源检索 | 知识库 | 📋 待同事启动 | 用户画像库 + CBT知识库 + 教训库 | 共享PG+pgvector | 向量存储结构对齐
5 | CBT知识库构建 | 无 | 📋 待同事启动 | 参考CBT知识库_Agent版.md | 无 | 无
6 | 端到端联调 | 全部就绪 | ⏳ 等待 | Java↔Python↔企微 三条链路打通 | AiService RestClient | ping通 → chat联调 → 完整对话

## 里程碑
项目里程碑
阶段 | 目标 | 关键交付物 | 依赖条件 | 风险
Phase 0: 基础设施(2周) | 项目骨架+DB+部署就绪 | Docker启动成功 PG建表成功 企微回调验证通过 | 全部代码已写，待实际启动验证 | ⚠️ 从未实际启动过Docker，未知坑
Phase 1: M7企微+AI对话(2周) | AI对话跑通+老人能聊天 | 企微消息收发正常 Python AI引擎联调成功 小程序卡片跳转成功 | Docker启动成功 AI引擎就绪 企微后台配置 | ⚠️ 最大不确定因素：AI同事进度 ⚠️ ngrok公网暴露
Phase 2: M1+M3功能(2周) | 签到+练习可用 | 签到接口+页面可用 练习接口+页面可用 前端A组交付 | M7对话跑通 前端A组学习完毕 | 前端实习生效率波动
Phase 3: M2脑力游戏(3周) | 4款游戏可用 | 4款游戏接口+页面 游戏记录存入DB | M1+M3联调经验 前端B组学习完毕 | ⚠️ 游戏交互复杂度最高 需UI设计素材
Phase 4: M9+M5收尾(2周) | 测评+社区可用 | 测评记录+社区帖子 全部接口上线 | AI引擎可做对话式测评 前端两组都熟悉流程 | 社区内容审核策略待定