## 本周计划总览
小辽项目 — 本周开发计划总览（8月3日-8月9日）
M1组（杨胜威、宋丽娜）→ 模块一 签到情绪 ¦ M2组（郑永涛、师润佳）→ 模块二 脑力游戏
序号 | 模块 | 负责人 | 任务内容 | 类型 | 计划日期 | 预计工时 | 状态
M1-01 | 签到情绪 | 杨胜威 | 需求评审 + 改V1建表脚本(mood 5档) + 创建4个DTO类 | 后端 | 周一 8/3 | 1天 | 未开始
M1-02 | 签到情绪 | 杨胜威 | CheckinService — 签到方法 + 查今日签到 + 防重复签到 | 后端 | 周二 8/4 | 1天 | 未开始
M1-03 | 签到情绪 | 杨胜威 | CheckinService — 连续签到天数计算 + 情绪月历查询 + 首页信息接口 | 后端 | 周三 8/5 | 1天 | 未开始
M1-04 | 签到情绪 | 杨胜威 | CheckinController 3个接口 + 连续负面情绪检测方法(供M7调用) | 后端 | 周四 8/6 | 1天 | 未开始
M1-05 | 签到情绪 | 杨胜威 | Postman接口测试 + 修bug + 整理接口文档给前端 | 后端 | 周五 8/7 | 1天 | 未开始
M1-06 | 签到情绪 | 宋丽娜 | 需求评审 + 小程序开发环境搭建 + 研读原型设计稿 | 前端 | 周一 8/3 | 1天 | 未开始
M1-07 | 签到情绪 | 宋丽娜 | 首页页面 — 日期/星期/季节/问候语/连续天数/签到入口按钮 | 前端 | 周二 8/4 | 1天 | 未开始
M1-08 | 签到情绪 | 宋丽娜 | 签到情绪页 — 5档天气emoji选择 + 文字输入框 + 提交按钮 | 前端 | 周三 8/5 | 1天 | 未开始
M1-09 | 签到情绪 | 宋丽娜 | 签到成功正反馈动画 + 情绪月历页(日历网格+emoji) | 前端 | 周四 8/6 | 1天 | 未开始
M1-10 | 签到情绪 | 宋丽娜 | 对接后端3个接口 + 联调测试 + 适配老人大字号 | 前端 | 周五 8/7 | 1天 | 未开始
M2-01 | 脑力游戏 | 郑永涛 | 需求评审 + 确认game_records表结构 + 难度自适应引擎方案设计 | 后端 | 周一 8/3 | 1天 | 未开始
M2-02 | 脑力游戏 | 郑永涛 | GameRecord Entity/Mapper + 游戏记录写入接口 POST /api/game/record | 后端 | 周二 8/4 | 1天 | 未开始
M2-03 | 脑力游戏 | 郑永涛 | 难度自适应算法实现(正确率≥80%升级/≤40%降级) + 查询用户当前难度 | 后端 | 周三 8/5 | 1天 | 未开始
M2-04 | 脑力游戏 | 郑永涛 | 游戏成绩查询接口 + 跨域训练分布统计 + 放弃率埋点 | 后端 | 周四 8/6 | 1天 | 未开始
M2-05 | 脑力游戏 | 郑永涛 | Postman接口测试 + 修bug + 整理接口文档给前端 | 后端 | 周五 8/7 | 1天 | 未开始
M2-06 | 脑力游戏 | 师润佳 | 需求评审 + 研究小程序Canvas/动画方案 + 研读原型设计稿 | 前端 | 周一 8/3 | 1天 | 未开始
M2-07 | 脑力游戏 | 师润佳 | 游戏列表页 — 4款游戏卡片展示(记忆/注意/推理/语言) + 难度等级显示 | 前端 | 周二 8/4 | 1天 | 未开始
M2-08 | 脑力游戏 | 师润佳 | G1翻牌配对游戏 — 难度2×2→4×4 + 翻错不扣分提示 + 完成星级 | 前端 | 周三 8/5 | 1天 | 未开始
M2-09 | 脑力游戏 | 师润佳 | G2找不同游戏 — 两图对比 + 自适应干扰物 + 重准确不抢速 | 前端 | 周四 8/6 | 1天 | 未开始
M2-10 | 脑力游戏 | 师润佳 | G3找规律 + G4看图说词 初步开发 + 对接后端记录写入接口 | 前端 | 周五 8/7 | 1天 | 未开始

## M1签到情绪组
M1 签到情绪组 — 杨胜威(后端) / 宋丽娜(前端)
需求要点：5档情绪(晴/多云/阴/雨/雷雨) ¦ ≤2步签到 ¦ 连续签到天数(不惩罚断签) ¦ 情绪月历回看 ¦ 连续3天负面→触发M7关怀 ¦ 字号≥20sp 按钮≥48dp ¦ 不强制签到才能用其他功能
日期 | 杨胜威（后端） | 交付物 | 宋丽娜（前端） | 交付物 | 联调点
周一 8/3 | 需求评审；改V1__init.sql mood注释(3档→5档)；创建CheckinRequest/CheckinResponse/HomeResponse/CalendarResponse 4个DTO | V1脚本修正 4个DTO类 | 需求评审；小程序开发环境搭建(微信开发者工具)；研读原型设计稿；理解5档情绪交互 | 环境就绪 原型理解 | 确认接口字段定义
周二 8/4 | CheckinService — 签到方法(insert+防重复) + 查今日签到方法；CheckinController 搭建 | POST /api/checkin GET /api/checkin/today | 首页页面开发 — 日期/星期/季节/问候语展示 + 连续签到天数 + 签到入口按钮 | 首页页面 | 首页信息接口字段对齐
周三 8/5 | CheckinService — 连续签到天数计算(往前数到断) + 情绪月历查询 + 首页信息接口(问候语/季节/streak) | GET /api/checkin/home GET /api/checkin/calendar | 签到情绪页 — 5档天气emoji大按钮 + 文字输入框 + 提交，字号≥20sp 按钮≥48dp | 签到情绪页 | 签到接口请求/响应格式确认
周四 8/6 | CheckinController 补全3个接口 + hasConsecutiveNegativeMood()方法(阴/雨/雷雨算负面,供M7调用) | 全部接口就绪 负面情绪检测方法 | 签到成功正反馈动画(emoji放大+鼓励语) + 情绪月历页(日历网格+每天emoji) | 反馈动画 月历页 | 月历接口数据格式确认
周五 8/7 | Postman全接口测试；修bug；整理接口文档(Markdown)给前端；编译验证 | 接口文档 测试通过 | 对接后端3个接口(签到/首页/月历)；联调测试；老人字号适配检查 | 联调通过 可演示 | 端到端联调

## M2脑力游戏组
M2 脑力游戏组 — 郑永涛(后端) / 师润佳(前端)
需求要点：4款游戏(G1翻牌记忆/G2找不同注意/G3找规律推理/G4看图说词语言) ¦ 难度自适应(≥80%升/≤40%降) ¦ 翻错不扣分给提示 ¦ 每局3-5分钟 ¦ 展示今日训练了哪个能力 ¦ 无挫败式反馈 ¦ 正确率/用时/完成等级/放弃率埋点
日期 | 郑永涛（后端） | 交付物 | 师润佳（前端） | 交付物 | 联调点
周一 8/3 | 需求评审；确认game_records表结构(score/duration/details JSONB)；难度自适应引擎方案设计 | 表结构确认 自适应方案 | 需求评审；研究小程序Canvas/动画方案(wxss+js vs Canvas)；研读原型设计稿；理解4款游戏玩法 | 技术选型 原型理解 | 确认游戏记录数据结构
周二 8/4 | GameRecord Entity/Mapper(已有)；游戏记录写入接口 POST /api/game/record；查询当前难度等级 | POST /api/game/record GET /api/game/level | 游戏列表页 — 4款游戏卡片(记忆/注意/推理/语言) + 当前难度等级显示 + 今日训练能力展示 | 游戏列表页 | 记录接口字段对齐
周三 8/5 | 难度自适应算法实现：查最近N局正确率→≥80%升级/≤40%降级/中间维持；返回新难度+训练能力名称 | 自适应算法 GET /api/game/adaptive | G1翻牌配对 — 难度2×2起(动物/老物件图案)；翻错不扣分给提示再来；完成给星级(1-3星) | G1翻牌配对 可玩 | 难度等级参数传递
周四 8/6 | 游戏成绩查询接口(按游戏类型/按日期) + 跨域训练分布统计(4个能力各练了多少) + 放弃率埋点 | GET /api/game/history GET /api/game/stats | G2找不同 — 两图找不同 + 连续做对增加干扰物/缩短提示 + 重准确不抢速 + 无挫败反馈 | G2找不同 可玩 | 成绩查询接口确认
周五 8/7 | Postman全接口测试；修bug；整理接口文档给前端；编译验证 | 接口文档 测试通过 | G3找规律(续数列/物品归类) + G4看图说词 初步开发；对接后端记录写入接口 | G3/G4初版 G1/G2对接 | 端到端联调G1+G2

## 每日进度打卡
每日进度打卡（下班前填写）
日期 | 姓名 | 今日完成 | 完成度 | 遇到的问题 | 明日计划
周一 8/3 | 杨胜威 |  | 0%
周一 8/3 | 宋丽娜 |  | 0%
周一 8/3 | 郑永涛 |  | 0%
周一 8/3 | 师润佳 |  | 0%
周二 8/4 | 杨胜威 |  | 0%
周二 8/4 | 宋丽娜 |  | 0%
周二 8/4 | 郑永涛 |  | 0%
周二 8/4 | 师润佳 |  | 0%
周三 8/5 | 杨胜威 |  | 0%
周三 8/5 | 宋丽娜 |  | 0%
周三 8/5 | 郑永涛 |  | 0%
周三 8/5 | 师润佳 |  | 0%
周四 8/6 | 杨胜威 |  | 0%
周四 8/6 | 宋丽娜 |  | 0%
周四 8/6 | 郑永涛 |  | 0%
周四 8/6 | 师润佳 |  | 0%
周五 8/7 | 杨胜威 |  | 0%
周五 8/7 | 宋丽娜 |  | 0%
周五 8/7 | 郑永涛 |  | 0%
周五 8/7 | 师润佳 |  | 0%

## 验收清单
本周交付验收清单
模块 | 验收项 | 验收标准 | 负责人 | 是否通过
M1签到 | 5档情绪签到 | 晴/多云/阴/雨/雷雨 5档可选，点击即记录 | 杨胜威+宋丽娜 | 待验收
M1签到 | ≤2步完成签到 | 选情绪→(可选写一句)→完成，不超过2步 | 宋丽娜 | 待验收
M1签到 | 防重复签到 | 同一天重复签到返回已有记录，不报错 | 杨胜威 | 待验收
M1签到 | 连续签到天数 | 正确计算连续天数，断签不惩罚不催促 | 杨胜威 | 待验收
M1签到 | 签到正反馈 | 签到后返回对应心情的暖句，前端展示动画 | 杨胜威+宋丽娜 | 待验收
M1签到 | 情绪月历 | 可回看本月每天的情绪emoji | 杨胜威+宋丽娜 | 待验收
M1签到 | 首页信息 | 日期/星期/季节/问候语/连续天数/今日是否已签 | 杨胜威+宋丽娜 | 待验收
M1签到 | 负面情绪检测 | 连续3天阴/雨/雷雨→返回true供M7调用 | 杨胜威 | 待验收
M1签到 | 适老化 | 字号≥20sp 按钮≥48dp 高对比 | 宋丽娜 | 待验收
M1签到 | 不强制签到 | 签到与其他功能完全独立，无拦截 | 杨胜威 | 待验收
M2游戏 | G1翻牌配对 | 2×2起→4×4，翻错不扣分给提示，完成给星级 | 师润佳 | 待验收
M2游戏 | G2找不同 | 两图找不同，自适应干扰物，重准确不抢速 | 师润佳 | 待验收
M2游戏 | G3找规律 | 续写数列/物品归类，初步可玩 | 师润佳 | 待验收
M2游戏 | G4看图说词 | 初步可玩 | 师润佳 | 待验收
M2游戏 | 难度自适应 | ≥80%升级/≤40%降级/中间维持，每局结束返回新难度 | 郑永涛 | 待验收
M2游戏 | 游戏记录写入 | 正确率/用时/完成等级写入DB | 郑永涛 | 待验收
M2游戏 | 训练能力展示 | 每局结束展示'今天练了记忆力/注意力/推理力/语言力' | 郑永涛+师润佳 | 待验收
M2游戏 | 无挫败反馈 | 错误操作不产生挫败式提示，只鼓励 | 师润佳 | 待验收
M2游戏 | 单局≤5分钟 | 每局3-5分钟内可完成 | 师润佳 | 待验收

## 图例说明
状态颜色图例
| 已完成 | 任务完成，交付物已产出
| 进行中 | 正在开发中
| 未开始 | 尚未开始
| 阻塞 | 遇到阻碍无法继续，需要协调
| M1组 | 签到情绪模块任务
| M2组 | 脑力游戏模块任务